## 1.实施“明眸亮睛”工程
2020年绍兴市民生实事之一实施“明眸亮睛”工程绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 得分 | 评分依据
经济性（20分） | 政府资源总投入情况（9分） | 资金投入节约情况（9分） | 1.与市场总价相比，一项工作的总成本投入节约比例在30%及以上的，得2分；在20%-30%（不含）得1.5分；在10%-20%（不含）得1分；在10%以下不得分。以上视力普查总费用、标准化灯光改造总费用、可调节课桌椅总费用分别进行评分，得分为三项评分加总。 2.考核区（县、市）的教室灯光改造工作，是否采用了最经济节约的方式，即是否把使用频率较低的教室类型（如音乐教室、器材教室等）排除在改造范围外，进而节约总体改造成本。全部采用了最节约的方式，得3分；实际发现有1家学校存在此类情况，扣0.5分，扣完为止。
| 平均成本投入情况（11分） | 视力普查人均成本（4分） | 视力普查人均成本与同期全省平均成本相比，持平或偏低的，得4分；偏高0-10%（不含）的，得2.5分；偏高10%-20%（不含）的，得1分；偏高20%以上的，不得分。
|  | 灯光改造每间教室成本（4分） | 标准化灯光改造每间教室成本与同期全省平均成本相比，持平或偏低的，得4分；偏高0-10%（不含）的，得2.5分；偏高10%-20%（不含）的，得1分；偏高20%以上的，不得分。
|  | 可调节课桌椅每套成本（3分） | 可调节课桌椅每套成本与同期全省平均成本相比，持平或偏低的，得3分；偏高0-10%（不含）的，得2分；偏高10%-20%（不含）的，得1分；偏高20%以上的，不得分。
效率性（20分） | 业务管理效率（12分） | 目标设定科学性（3分） | 考核年度工作任务数的设定与分解是否科学合理，是否综合考量绍兴市区（县、市）学生的用眼状况、学校现有教室状况、能投入的资源水平等必要因素进行设定和分解，任务数设定和分解均合理的，得3分；任务数设定合理，但分解不合理的，得1.5分；任务数设定不合理的，不得分。 以上市卫健委、市教育局各占50%权重。
|  | 协作有效性（3分） | 1.两级部门协作：市、区（县、市）两级主管部门工作职责明确，分工合理，有协同推进工作机制，定期/重要节点召开工作交流会议，得2分，有一方面缺失/不到位，扣0.5分。以上市卫健委、市教育局各占50%的权重。 2.同级部门协作：部门间（同级卫健局、教育部门）定期召开联席会议，形成工作合力，得1分；定期召开联席会议，但未形成工作合力的，得0.5分；未召开联席会议的，不得分。
|  | 管理有效性（6分） | 1.市级层面定期进行监督检查/专项考核；2.向市政府/市财政局等部门报送相关数据准确及时；3.对上年度绩效监控中发现的问题和市人大督查问题整改到位；4.符合相关业务管理制度的其他要求。全部符合的得6分，出现1处不符合/未到位的，扣0.4分，扣完为止。
| 资金管理效率（8分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率达到95%及以上不扣分，不到的每下降1个百分点扣0.1分。预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。若因执行政府采购流程导致预算执行率低于95%的，可不扣分。 以上市卫健委、市教育局各占50%的权重。
|  | 支出合规性（3分） | 1.支出有完整的审批程序1分； 2.项目实际支出与项目内容完全符合1分； 3.支出凭据合法合规1分。 以上每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金拨付及时性（2分） | 考核资金拨付的及时性，包括资金达到下级单位以及到达项目承担单位两个层次。出现一笔资金拨付不及时的，扣0.4分，扣完为止。
有效性（40分） | 任务目标完成率（9分） | 年度视力普查（2分） | 对全市中小学幼儿大班所有在校生开展一年二次祼眼视力和屈光检查160万人次及以上，得满分；未达到的，按比例计分。若完成率≥150%，但理由不充分的，则在指标“目标设定科学性”酌情扣分。
|  | 建立视力健康档案（2分） | 对全市中小学幼儿大班所有在校生建立视力健康档案的，得满分；未达到的，按比例计分。
|  | 开展干预和健康宣教（1分） | 对在视力普查中发现视力下降或两次检查视力下降50度以上学生提供预警和相应干预措施，并对学生家长开展视力健康宣教的，得满分；未达到的，按比例计分。
|  | 灯光标准化配备率（2分） | 全市中小学和幼儿园健康教室灯光标准化配备率达到100%的，得满分，未达到的，按比例计分。
|  | 可调节课桌椅配备率（2分） | 全市中小学和幼儿园健康教室可调节课桌椅配备率达到100%的，得满分，未达到的，按比例计分。
| 项目实施质量（6分） | 视力健康档案质量（2分） | 实地抽查视力健康档案，发现一份关键内容不完整的，扣0.1分，扣完为止。
|  | 灯光标准化验收合格率（2分） | 灯光标准化改造验收合格率在100%的，得1分，实地走访若发现灯光改造后仍不能达标的，一例扣0.2分，扣完为止。
|  | 可调节课桌椅验收合格率（2分） | 可调节课桌椅验收合格率在100%的，得1分，实地走访若发现课桌椅破损影响正常使用情况的，一例扣0.2分，扣完为止。
| 项目实现效益（10分） | 考核排名情况（3分） | 考核绍兴明眸亮睛工作全省考核排名情况，在前三名的，得3分；每下降一名扣0.5分，扣完为止。
|  | 近视率（4分） | 全市中小学幼儿大班所有在校生近视率比2019年度下降1个百分点及以上的，得满分；每上升1个百分点的，扣1分，扣完为止。
|  | 用眼知识的掌握情况（1分） | 考察公众对用眼护眼核心知识的掌握情况，完全知晓和掌握的得1分，部分知晓和掌握的得0.5分，不知晓不掌握的不得分。
|  | 公众知晓率（2分） | 考核绍兴市民众对“实施明眸亮睛”民生实事工程的知晓情况，用以反映该项民生实事项目的宣传是否到位。知晓率根据绍兴市统计局民调中心调查结果确定，知晓率在95%及以上的，得2分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 项目实施满意度（15分） | 人大满意度情况（4分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。该项评分根据市人大年终票选结果进行评价。
|  | 社会民众满意度情况（6分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.3分，扣完为止。该部分调查由绍兴市统计局民调中心开展。
|  | 受益对象满意度情况（5分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.25分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
公平性（10分） | 资源分配公平性（5分） | 改造教室范围选择（5分） | 考核绍兴市、区（县、市）两级教育局所属学校，在2020年财力保障有限的情况下，对于首批灯光改造、更换可调节课桌椅的教室范围的确定是否公平，最后的改造范围是否充分考虑到：（1）不同学校健康教室灯光标准化和可调节课桌椅配备基础与实际需求的差异；（2）学生的用眼状况差异程度。全部符合得5分，否则发现有1家学校存在改造范围确定不够公平的，扣1分，扣完为止。（注：若是当地财政当年全额保障了所有学校教室改造的，不在此评价范围）
| 实施效果公平性（5分） | 实际受益学生范围（5分） | 考核绍兴市、区（县、市）学生视力检测、教室灯光改造、可调节课桌椅更换是否存在将应受益的学生排除在外的情况，即受益对象是否应享尽享，不存在此类情况，得5分；核查发现有1家学校存在此类情况，扣1分，扣完为止。
可持续性（10分） | 资源投入的可持续性（4分） | 明眸亮睛工作的保障资源可持续性（4分） | 考察后续机构、人员、技术、资金等资源能否可持续投入，巩固并提升明眸亮睛区工作成果，全部都能稳定保障的，得4分；有一方面无法保障的，扣1分。
| 项目影响的可持续性（6分） | 明眸亮睛工作成果的示范性及可推广性（3分） | 绍兴市明眸亮睛工作成果是否具有示范性和可推广性，可向全国推广的，得3分；可向全省推广的，得2分；可在绍兴市域内推广的，得1分；没有示范性和推广价值的，不得分。（注：具体查看有关宣传报道及实际推广运用情况）
|  | 项目可持续影响作用的年限（3分） | 项目整体仍可在2030年后发挥影响作用的，得3分；以2020年项目实施与年度目标达成情况，预计到2030年未实现《绍兴市儿童青少年“明眸亮睛”工程实施方案》相关工作目标的，不得分。2030年目标为：实现全市儿童青少年新发近视率和近视程度明显下降，高度近视发生率显著降低，6岁儿童近视率控制在3%以内，小学生、初中生和高中生近视率分别下降至38%、60%和70%以下，国家学生体质健康标准达标优秀率达到25%以上。

## 2.建设智慧安防小区
2020年绍兴市民生实事之二“建设智慧安防小区”项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 得分 | 评分依据
经济性（20分） | 政府资源总投入情况（8分） | 财政资金投入乘数（4分） | 考察财政资金投入所撬动的社会资本投入情况，得分=社会资本投入/财政资金投入*4分，满分不超过4分。（注：社会资本投入具体包括用于小区智慧化改造升级的自筹资金等）
|  | 警力资源投入节约情况（4分） | 评价完成智慧化改造升级后小区区域的出警率，反映警力资源投入节约情况，2020年出警率较同期下降在40%及以上的，得4分；在20%-40%（不含）得2.5分；在20%以下得1分；不降反升的，不得分。
| 平均成本投入情况（8分） | 老旧小区改造平均成本（4分） | 老旧小区智慧化改造升级平均成本与同期全省平均水平相比，持平或偏低的，得4分；偏高0-10%（不含）的，得2.5分；偏高10%-20%（不含）的，得1分；偏高20%以上的，不得分。（注：老旧小区智慧化改造升级平均成本=2020年全市实际完成老旧小区智慧化改造升级的投入成本/实际完成智慧化改造升级的老旧小区个数）
|  | 封闭式小区改造平均成本（4分） | 封闭式小区智慧化改造升级平均成本与同期全省平均水平相比，持平或偏低的，得4分；偏高0-10%（不含）的，得2.5分；偏高10%-20%（不含）的，得1分；偏高20%以上的，不得分。（注：封闭式小区智慧化改造升级平均成本=2020年全市实际完成封闭式小区智慧化改造升级的投入成本/实际完成智慧化改造升级的封闭式小区个数）
| 后续成本投入情况（4分） | 完成改造后小区后续运维投入成本（4分） | 考察完成智慧化改造升级小区后续运维对财政资金的依赖情况，（1）全部可实现自我运维、后续无需财政资金继续投入的，得4分；（2）仍需要财政投入部分资金支持运维的，财政资金投入比例占总运营成本50%及以上的，有1个扣0.2分；占比0%（不含）-50%（不含）的，有1个扣0.1分；（3）有1个仍需要完全依赖财政资金后续投入才能运行的，扣0.5分，扣完为止。
效率性（20分） | 业务管理效率（12分） | 目标设定科学性（3分） | 考核年度工作任务数的设定与分解是否科学合理，是否综合考量绍兴市区（县、市）智慧安防小区建设工作已有基础、能投入的资源水平等必要因素进行设定和分解，任务数设定和分解均合理的，得3分；任务数设定合理，但分解不合理的，得1.5分；任务数设定不合理的，不得分。
|  | 协作有效性（3分） | 市、区（县、市）两级主管部门工作职责明确，分工合理，有协同推进工作机制，定期/重要节点召开工作交流会议，得3分，有一方面缺失/不到位，扣0.75分。
|  | 管理有效性（6分） | 1.市级层面定期进行监督检查/专项考核；2.向市政府/市财政局等部门报送相关数据准确及时；3.对上年度绩效监控中发现的问题和市人大督查问题整改到位；4.符合相关业务管理制度的其他要求。全部符合得6分，出现1处不符合/未到位的，扣0.4分，扣完为止。
| 资金管理效率（8分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率达到95%及以上不扣分，不到的每下降1个百分点扣0.1分。预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。若因执行政府采购流程导致预算执行率低于95%的，可不扣分。
|  | 支出合规性（3分） | 1.支出有完整的审批程序1分； 2.项目实际支出与项目内容完全符合1分； 3.支出凭据合法合规1分。 以上每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金拨付及时性（2分） | 考核资金拨付的及时性，包括资金达到下级单位以及到达项目承担单位两个层次。出现一笔资金拨付不及时的，扣0.4分，扣完为止。
有效性（40分） | 任务目标完成率（9分） | 智慧安防小区系统平台搭建（3分） | 完成市级及各区（县、市）级智慧安防小区系统平台搭建，得满分；未达到的，按完成比例计分。
|  | 老旧开放小区智慧化升级改造（3分） | 完成全市288个老旧开放小区智慧化升级改造的，得满分；未达到的，按比例计分。若完成率≥150%，但理由不充分的，则在指标“目标设定科学性”酌情扣分。
|  | 封闭式小区智慧化升级改造（3分） | 完成全市313个封闭式小区智慧化升级改造的，得满分；未达到的，按比例计分。若完成率≥150%，但理由不充分的，则在指标“目标设定科学性”酌情扣分。
| 项目实施质量（6分） | 智慧安防小区系统一次性验收合格率（2分） | 已建成市级或各区（县、市）级智慧安防小区系统均全部一次性通过验收的，得2分；出现一处验收不合格，扣0.2分，扣完为止。
|  | 老旧小区改造一次性验收合格率（2分） | 已完成智慧化改造提升老旧小区一次性验收合格率在100%的，得2分；其他情况，按比例得分。其中，实地走访若发现小区安防工作无法正常开展的，发现1例扣0.2分，扣完为止。
|  | 封闭式小区改造一次性验收合格率（2分） | 已完成智慧化改造提升封闭式小区一次性验收合格率在100%的，得2分；其他情况，按比例得分。其中，实地走访若发现小区安防工作无法正常开展的，发现1例扣0.2分，扣完为止。
| 项目实现效益（10分） | 平安指数全省排名情况（4分） | 考核绍兴市平安指数全省年度排名情况，在前三名的，得4分；每下降一名扣0.5分，扣完为止。
|  | 盗抢发案率（4分） | 1.全市2020年完成智慧化升级改造小区的整体盗抢发案率较2019年度下降20个百分点及以上的，得2分；未达到的，按比例计分。不降反升的，不得分。 2.全市2020年完成智慧化升级改造小区的整体盗抢发案率较2020年未完成智慧化升级改造小区整体盗抢发案率下降20个百分点及以上的，得2分；未达到的，不得分。
|  | 民众知晓率（2分） | 考核绍兴市民众对“建设智慧安防小区”民生实事工程的知晓情况，用以反映该项民生实事项目的宣传是否到位。知晓率根据绍兴市统计局民调中心调查结果确定，知晓率在95%及以上的，得2分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 项目实施满意度（15分） | 人大满意度情况（4分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。该项评分根据市人大年终票选结果进行评价。
|  | 社会民众满意度情况（6分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.3分，扣完为止。该部分调查由绍兴市统计局民调中心开展。
|  | 受益对象满意度情况（5分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.25分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
公平性（10分） | 资源分配公平性（5分） | 资金分配办法与分配结果（5分） | 资金分配办法或制度、最后的分配结果是否充分考虑到：（1）同类需智慧化改造升级小区的基础差异；（2）不同类需智慧化改造升级小区的标准差异；（3）不同属地政府的人均财力水平。以上三项各占三分之一权重，全部符合得5分，否则扣除相应权重。
| 实施效果公平性（5分） | 受益小区覆盖范围（5分） | 考核项目实施是否具有公共性，是否有将部分符合智慧化改造升级申请条件的小区排除在外等不公平现象，无此类情况，得5分，出现一类情况扣1分，扣完为止。
可持续性（10分） | 资源投入的可持续性（4分） | 智慧安防小区工作的保障资源可持续性（4分） | 考察后续机构、人员、技术、资金等资源能否可持续投入，巩固并提升智慧安防小区工作成果，全部都能稳定保障的，得4分；有一方面无法保障的，扣1分。
| 项目影响的可持续性（6分） | 智慧安防小区建设成果的示范性及可推广性（3分） | 绍兴市智慧安防小区建设成果具有示范性和可推广性，可向全国推广的，得3分；可向全省推广的，得2分；可在绍兴市域内推广的，得1分；没有示范性和推广价值的，不得分。（注：具体查看有关宣传报道及实际推广运用情况）
|  | 项目可持续发挥作用的年限（3分） | 全市智慧安防小区系统在保证公安部门提出的迭代效率的前提下，保证系统稳定运行的年限≥市公安局提出的年限的（注：市公安局智慧安防小区建设项目可行性研究报告中提出项目费用包括计算机网络服务费3年，暂按3年），得3分，＜市公安局提出的年限的，按比例得分。

## 3.市民卡杭绍甬公交互通工程
2020年绍兴市民生实事之三“市民卡杭绍甬公交互通工程”项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 得分 | 评分依据
经济性（20分） | 政府资源总投入情况（8分） | 财政资金投入乘数（4分） | 考察财政资金投入所撬动的社会资本投入情况，得分=社会资本投入/财政资金投入*4分，满分不超过4分。
|  | 办卡成本投入节约情况（4分） | 评价市民卡一体化后，在办理地铁卡、社保卡、诊间结算卡等办卡方面投入财政资金节约情况，节约比例在50%及以上的，得4分；在30%-50%（不含）得2.5分；在10%-30%（不含）得1分；在10%以下不得分。
| 平均成本投入情况（8分） | 公交卡的平均换卡成本（8分） | 与杭州、宁波的市民卡平均换卡成本相比，公交卡的平均换卡成本持平或偏低的，得8分；偏高0-10%（不含）的，得6分；偏高10%-20%（不含）的，得4分；偏高20%-30%（不含）的，得2分；偏高30%及以上的，不得分。
| 后续成本投入情况（4分） | 完成市民卡更换后后续运营成本投入（4分） | 考察市民卡更换后，后续运营对财政资金的依赖情况，可实现自我造血、自我运营的能力，后续财政资金继续投入能够逐步减少的，得4分；财政资金投入保持不变的，得2分；逐年增加的，增长比例控制在20%（含）以内的，得1分；逐年增加的，增长比例在20%以上的，得0.5分；若仍完全需要依赖财政资金后续投入才能运行的，不得分。
效率性（20分） | 业务管理效率（12分） | 目标设定科学性（3分） | 考核年度工作任务数的设定是否科学合理，是否综合考量绍兴市区（县、市）市民卡相关工作已有基础、现有的市民卡数量、能投入的资源水平等必要因素进行设定，任务数设定合理的，得3分；经评估，任务数设定与实际略有差异的，得1.5分；任务数设定明显偏高或偏低的，不得分。
|  | 协作有效性（3分） | 市、区（县、市）两级主管部门工作职责明确，分工合理，有协同推进工作机制，定期/重要节点召开工作交流会议，得3分，有一方面缺失/不到位，扣0.75分。
|  | 管理有效性（6分） | 1.市级层面定期进行监督检查/专项考核；2.向市政府/市财政局等部门报送相关数据准确及时；3.对上年度绩效监控中发现的问题和市人大督查问题整改到位；4.符合相关业务管理制度的其他要求。全部符合得6分，出现1处不符合/未到位的，扣0.4分，扣完为止。
| 资金管理效率（8分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率达到95%及以上不扣分，不到的每下降1个百分点扣0.1分。预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。若因执行政府采购流程导致预算执行率低于95%的，可不扣分。
|  | 支出合规性（3分） | 1.支出有完整的审批程序1分； 2.项目实际支出与项目内容完全符合1分； 3.支出凭据合法合规1分。 以上每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金拨付及时性（2分） | 考核资金拨付的及时性，包括资金达到下级单位以及到达项目承担单位两个层次。出现一笔资金拨付不及时的，扣0.4分，扣完为止。
有效性（40分） | 任务目标完成率（9分） | 系统改造（4分） | 卡管系统、市民卡运营系统、核心交易系统，现有系统的云上工作、原公交系统与杭州公交互通改造完成得4分，出现一个不完成的扣0.8分，扣完为止。
|  | 系统新建（2） | 二维码系统、异地结算系统、绍兴市民云APP系统全部建设完成得2分，出现一例未完成扣1分，扣完为止。
|  | 公交卡更换率（3分） | 住建部M1标准卡144万张公交卡全部更换得3分，每减少5%扣1分，扣完为止。
| 项目实施质量（6分） | 系统故障率（3分） | 系统平均故障率在5%的得3分，超出范围每上升1%扣1分，扣完为止。
|  | 市民卡使用故障率（3分） | 市民卡使用故障率在5%的得3分，超出范围每上升1%扣1分，扣完为止。
| 项目实现效益（10分） | 民众知晓率（2分） | 考核绍兴市民众对“市民卡杭绍甬公交互通工程”民生实事工程的知晓情况，用以反映该项民生实事项目的宣传是否到位。知晓率根据绍兴市统计局民调中心调查结果确定，知晓率在95%及以上的，得2分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
|  | 市民卡交通功能使用率（3分） | 市民卡在杭州公交车、地铁和自行车，以及市民卡在宁波地铁平均互通使用率在95%以上得4分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。
|  | 市民卡在绍兴公交平均使用率（1分） | 市民卡在绍兴公交平均使用率在90%及以上得1分，在80%-90%（不含）间的得0.5分，低于80%的不得分。
|  | 市民卡出租车功能使用率（1分） | 市民卡出租车功能平均使用率在85%及以上得1分，在75%-85%（不含）之间的，得0.5分，低于75%的不得分。
|  | 市民卡诊间结算功能开通率（1分） | 市民卡诊间结算功能开通率在85%及以上得1分，在75%-85%（不含）得0.5分，低于75%的不得分。
|  | 市民卡旅游功能使用率（1分） | 市民卡旅游功能使用率在50%及以上得1分，在40%-50%（含）间的得0.5分，低于50%的不得分。
|  | 市民卡医疗保险功能使用率（1分） | 市民卡医疗保险功能使用率在80%及以上得1分，在70%-80%（不含）间的得0.5分，低于80%的不得分（针对参加医疗保险的人群）。
| 项目实施满意度（15分） | 人大满意度情况（4分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。该项评分根据市人大年终票选结果进行评价。
|  | 社会民众满意度情况（6分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.3分，扣完为止。该部分调查由绍兴市统计局民调中心开展。
|  | 受益对象满意度情况（5分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.25分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
公平性（10分） | 资源分配公平性（5分） | 公交卡换发与分配结果（5分） | 市民卡换发与功能设计是否充分考虑到：（1）城区与乡镇的差异；（2）不同年龄段人群的差异，以上两项各占50%权重，全部符合得5分，否则扣除相应权重。
| 实施效果公平性（5分） | 受益群众覆盖范围（5分） | 考核项目实施是否具有公共性，实际可享受公交卡免费更换的范围是否为针对全部绍兴市居民，是否有将部分类型群众或部分地区群众排除在外等不公平现象，无此类情况，得5分，出现一类情况扣1分，扣完为止。（注：查看换卡资料时对换卡群众类型与所属地区进行分析）
可持续性（10分） | 资源投入的可持续性（4分） | 市民卡后续运维情况（1分） | 考察对已更换的市民卡后续维护情况，有维护措施且全面合理的得1分，有维护措施但不全面的得0.5分，没有维护措施不得分。
|  | 市民卡后续功能拓展开发情况（1分） | 考察市民卡后续功能开发情况，有较完善的功能开发方案得1分，没有不得分。
|  | 市民卡工作的保障资源可持续性（2分） | 考察后续机构、人员、技术、资金等资源能否可持续投入，巩固并提升市民卡互通工程工作成果，全部都能稳定保障的，得2分；有一方面无法保障的，扣0.5分。
| 项目影响的可持续性（6分） | 市民卡的示范性及可推广性（3分） | 绍兴市市民卡工作实施成果可向全国推广的，得3分；可向全省推广的，得1.5分；没有示范性和推广价值的，不得分。（注：具体查看有关宣传报道及实际推广运用情况）
|  | 项目可持续发挥作用的年限（3分） | 市民卡终端系统在保证公交集团提出的迭代效率的前提下，保证系统稳定运行的年限≥市公交集团提出的年限的，得3分，＜市公交集团提出的年限的，按比例得分。

## 4.提升院前急救服务能力
2020年绍兴市民生实事之四“提升院前急救服务能力”项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 得分 | 评分依据
经济性（10分） | 政府资源总投入情况（10分） | 医保投入节约情况（10分） | 评价增设急救站点、救护车后，因抢救及时相关人员后续治疗医保支出节约情况，节约比例每上升5%得2分，满分不超过10分。
| 平均成本投入情况（10分） | 急救站点建设成本 （5分） | 与全省平均值比较，单个急救站点的建设成本： 持平或偏低的，得5分；偏高0-10%（不含）的，得4分；偏高10%-20%（不含）的，得3分；偏高20%-30%（不含）的，得2分；偏高30%及以上的，不得分。
|  | 120救护车购置成本 （5分） | 与市场单价比较，相同标准救护车购置成本： 持平或偏低的，得5分；偏高0-10%（不含）的，得4分；偏高10%-20%（不含）的，得3分；偏高20%-30%（不含）的，得2分；偏高30%及以上的，不得分。
效率性（20分） | 业务管理效率（12分） | 目标设定科学性（3分） | 考核年度工作任务数的设定与分解是否科学合理，是否综合考量绍兴市区（县、市）院前急救相关工作已有基础、能投入的资源水平等必要因素进行设定和分解，任务数设定和分解均合理的，得3分；任务数设定合理，但分解不合理的，得1.5分；任务数设定不合理的，不得分。
|  | 协作有效性（3分） | 1.两级部门协作：市、区（县、市）两级主管部门工作职责明确，分工合理，有协同推进工作机制，定期/重要节点召开工作交流回忆，得2分，有一方面缺失/不到位，扣0.5分。 2.同级部门协作：部门间（同级卫健委、急救中心）定期召开联席会议，形成工作合力，得1分；定期召开联席会议，但未形成工作合力，得0.5分；未召开联席会议的，不得分。
|  | 管理有效性（6分） | 1.市级层面定期进行监督检查/专项考核；2.向市政府/市财政局等部门报送相关数据准确及时；3.对上年度绩效监控中发现的问题和市人大督查问题整改到位；4.符合相关业务管理制度的其他要求。全部符合得6分，出现1处不符合/未到位的，扣0.4分，扣完为止。
| 资金管理效率（8分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率达到95%及以上不扣分，不到的每下降1个百分点扣0.1分。预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。若因执行政府采购流程导致预算执行率低于95%的，可不扣分。
|  | 支出合规性（3分） | 1.支出有完整的审批程序1分； 2.项目实际支出与项目内容完全符合1分； 3.支出凭据合法合规1分。 以上每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金拨付及时性（2分） | 考核资金拨付的及时性，包括资金达到下级单位以及到达项目承担单位两个层次。出现一笔资金拨付不及时的，扣0.4分，扣完为止。
有效性（40分） | 任务目标完成率（9分） | 新增急救点（3分） | 全市新增急救站点10个均完成得满分，未完成1个扣1分，扣完为止。
|  | 新增120救护车（3分） | 全市新增“120”救护车18辆，少1辆扣1分，扣完为止。
|  | 5G院前急救试点建设（2分） | 部分区域5G院前急救试点全部建设完成（包括5G网络覆盖，5辆救护车改装完成，远程会诊系统、视频监控子系统、患者生命体征检测与传输子系统建设完成）得2分，有1个子项工作未完成或系统未建设完成，扣0.4分，扣完为止。
|  | 120信息化覆盖率（1分） | 实现信息化系统全市全覆盖的，覆盖率为100%的，得2分；在90%-100%（不含）间得1分；80%-90%（不含）的得0.5分，在80%以下的，不得分。
| 项目实施质量（6分） | 急救中心站点标准化建设率（1分） | 急救中心急救站点标准化建设率城市不低于80%，农村不低于50%。共1分，出现一项不满足扣0.5分。
|  | 新增急救站点验收合格率（2分） | 抽查的急救站点工程全部一次验收合格率为100%的得2分，每出现1例非一次验收合格的扣0.5分，扣完为止。
|  | “120”救护车使用故障率（1分） | 救护车使用故障率在5%以下的，得1分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。（若出现因救护车故障导致急救医疗事故的不得分）
|  | 5G院前站点建设验收合格率（2分） | 5G网络覆盖区域、5辆救护车改装完成，远程会诊系统、视频监控子系统、患者生命体征检测与传输子系统全部一次验收合格得2分，出现一例非一次验收合格的扣0.4分，扣完为止。
| 项目实现效益（10分） | 民众知晓率（2分） | 考核绍兴市民众对“提升院前急救服务能力”民生实事工程的知晓情况，用以反映该项民生实事项目的宣传是否到位。知晓率根据绍兴市统计局民调中心调查结果确定，知晓率在95%及以上的，得2分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
|  | 急救医疗事故发生率（1分） | 未发生急救医疗事故得1分，发生得0分。
|  | 缩小急救半径（3分） | 人口密集区（大于100人/平方千米）急救半径不超过5公里（或市中心城区≤5公里），人口中等区（25-100人/平方千米）急救半径不超过20公里（或各县（区）政府所在地城区≤20公里），人口稀少区（小于25人/平方千米）急救半径不超过50公里（或按照救护车30分钟救护路程为依据设置），以上均符合得3分，出现一例不满足扣1分，扣完为止。
|  | 急救反应速度提升（2分） | 平均急救反应速度（包括急救呼救受理时间、急救反应时间、现场急救与途中救治时间、到达医院时间）较2019年提升25%及以上得2分，提升10%-25%（不含）之间得1分，提升5%-10%（不含）之间得0.5分，提升在5%以下的，不得分。
|  | 抢救不及时导致的死亡率和致残率（2分） | 因抢救不及时导致的死亡率和致残率较2019年下降20%及以上的，20%以下的，按比例得分。
| 项目实施满意度（15分） | 人大满意度情况（3分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.15分，扣完为止。该项评分根据市人大年终票选结果进行评价。
|  | 社会民众满意度情况（5分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.25分，扣完为止。该部分调查由绍兴市统计局民调中心开展。
|  | 医务人员/急救人员满意度（3分） | 考核医务人员/急救人员对急救站点、“120”救护车使用满意率，两个满意度进行加权平均，满意度为100%的为满分，每下降1个百分点扣0.15分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
|  | 受益对象满意度情况（4分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
公平性（10分） | 资源分配公平性（5分） | 急救服务站点选点（2分） | 和已有站点比较，新增服务站点的选点是否充分考虑到：不同区域服务人口、急救服务半径、地理交通、经济水平和需求量等因素的差异。以上四项因素缺少一个扣0.4分，扣完为止。（注：以上因素选择来源于建标[2016]268号第18条规定)
|  | 资金分配办法与分配结果（3分） | 资金分配办法或制度、最后的分配结果是否充分考虑到：（1）不同地区院前急救服务能力的差异（2）不同属地政府的人均财力水平。符合得3分，缺少一项扣一分。
| 实施效果公平性（5分） | 受益群众覆盖范围（5分） | 考核项目实施是否具有公共性，急救站点建设时是否有将部分类型群众或部分地区群众排除在外等不公平现象，无此类情况，得5分，出现一类情况扣1分，扣完为止。（注：通过分析服务站点的建设及服务区域、服务所能覆盖的人群进行分析）
可持续性（10分） | 资源投入的可持续性（6分） | 急救站点后续运维情况（3分） | 考察对建成的急救站点、新增救护车后续管养情况，实地勘查发现一处不到位的，扣0.2分，扣完为止。
|  | 院前急救工作的保障资源可持续性（3分） | 考察后续机构、人员、技术、资金等资源能否可持续投入，巩固并提升工作成果，全部都能稳定保障的，得3分；有一方面无法保障的，扣0.75分。
| 项目影响的可持续性（4分） | 院前急救工作的示范性及可推广性（4分） | 绍兴市院前急救工作实施成果具有示范性和可推广性，得4分。可向全国推广的，得4分；可向全省推广的，得2分；可在绍兴市形成示范效应的，1分；没有示范性和推广价值的，不得分。（注：具体查看有关宣传报道及实际推广运用情况）

## 5.美丽河湖建设
2020年绍兴市民生实事之五“美丽河湖建设”项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 得分 | 评分依据
经济性（20分） | 财政资金总投入情况（8分） | 财政资金投入乘数（8分） | 考察市级财政资金投入所整合的省级及以上资金的情况，得分=省级及以上资金/市级财政资金投入*8分，满分不超过8分。
| 建设成本投入情况（8分） | 美丽河湖建设的成本节约（8分） | 美丽河湖的建设体现经济实用性，不过度建设，在不变更建设内容的情况下，决算金额与项目初期设计预算相比减少的，得8分；持平的，得4分；建设成本资金增加的，不得分。
| 后续成本投入情况（4分） | 美丽河湖后续投入成本（4分） | 考察美丽河湖对市级和区（县、市）两级财政资金的依赖情况，后续无需两级财政资金继续投入的，得4分；后续两级财政资金可逐年减少的，得2分；两级财政资金不能减少的，不得分。
效率性（20分） | 业务管理效率（12分） | 目标设定科学性（3分） | 考核年度工作任务数的设定与分解是否科学合理，是否综合考量绍兴市、区（县、市）美丽河湖建设已有工作基础，能投入的资源水平等必要因素进行设定和分解，任务数设定和分解合理的，得3分；任务数设定合理、但分解不合理的，得1.5分；任务数设定不合理的，不得分。
|  | 协作有效性（3分） | 两级部门协作：市、区（县、市）两级主管部门工作职责明确，分工合理，有协同推进工作机制，定期/重要节点召开工作交流协调会议，得3分，有一方面缺失/不到位，扣0.75分。
|  | 管理有效性（6分） | 1.市级层面定期进行监督检查/专项考核；（2）向市政府/市财政局等部门报送相关数据准确及时；（3）对上年度绩效监控中发现的问题和市人大监督问题整改到位；（4）符合相关业务管理制度的其他要求.全部符合的得6分，出现1处不符合/未到位的，扣0.4分，扣完为止。
| 资金管理效率（8分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率达到95%及以上不扣分，不到的每下降1个百分点扣0.1分。预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。若因执行政府采购流程导致预算执行率低于95%的，可不扣分。
|  | 支出合规性（3分） | 1.支出有完整的审批程序1分； 2.项目实际支出与项目内容完全符合1分； 3.支出凭据合法合规1分。 以上每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金拨付及时性（2分） | 考核资金拨付的及时性，包括资金达到下级单位以及到达项目承担单位两个层次。出现一笔资金拨付不及时的，扣0.4分，扣完为止。
有效性（40分） | 任务目标完成率（8分） | 美丽河湖建设（4分） | 美丽河湖建设18条（个）及以上，得4分；未达到的，按比例计分。若完成率≥150%，但理由不充分的，则在指标“目标设定科学性”酌情扣分。
|  | 美丽河湖建设公里（4分） | 建设的美丽河湖每条均达到设计的长度，且总长度达200公里及以上，得4分；未达到的，按比例计分。若完成率≥150%，但理由不充分的，则在指标“目标设定科学性”酌情扣分。
| 项目实施质量（6分） | 美丽河湖建设质量（3分） | 完成建设的美丽河湖达到浙江省美丽河湖建设评价标准并通过市级验收和省级复核验收的，得3分；有一处未通过验收的，扣1分，扣完为止。
|  | 美丽河湖验收复核公示（3分） | 美丽河湖经的验收复核结果经公示无重大且属实的投诉、异议的，得满分；存在重大且属实的投诉、异议的，不得分。
| 项目实现效益（11分） | 美丽河湖（治水）工作省级考核排名情况（3分） | 考核绍兴美丽河湖（治水）工作全省排名情况，在前三名的，得3分；在前三名或者第一阶梯中的，得3分；每下降一名扣0.5分/下降一个阶梯扣1分，扣完为止。
|  | 防洪、排涝能力提升情况（2分） | 建设地当年河道清淤的体积与上一年清淤的体积相比；增长率为50%以上得2分；30%-50%得1分，10%-30%得0.5分，0%-10%得0.2分；没有增长或能力减弱得0分。通过随机现场勘察，发现美丽河湖的建设有一处不能实现通畅防洪、排涝等安全功能，扣0.5分，扣完为止。
|  | 河湖水生态修复情况 （2分） | 考察经过2020年美丽河湖建设后，绍兴市域内达到生态平衡的河湖数量增长率。增长率为（建设后达到生态平衡的河湖数量-建设前的数量）/建设前的数量。增长率为40%以上得2分；20%-40%得1.5分；0-20%得1分；0%及以下得0分。
|  | 文化结合情况（2分） | 考核美丽河湖建设与当地文化特色结合的情况；分数为体现文化特色的河湖数量/美丽河湖总数*2；实地调研过程中发现一处完全没有彰显当地文化特色相结合，扣0.2分，扣完为止。
|  | 民众知晓率（2分） | 考核绍兴市民众对“美丽河湖建设”民生实事工程的知晓情况，用以反映该项民生实事项目的宣传是否到位。知晓率根据绍兴市统计局民调中心调查结果确定，知晓率在95%及以上的，得2分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 项目实施满意度（15分） | 人大满意度情况（4分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。该项评分根据市人大年终票选结果进行评价。
|  | 社会民众满意度情况（6分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.3分，扣完为止。该部分调查由绍兴市统计局民调中心开展。
|  | 受益对象满意度情况（5分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.25分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
公平性（10分） | 实施效果公平性（10分） | 美丽河湖建设范围（5分） | 考核项目建设是否具有公共性，是否有将符合美丽河湖建设要求的部分河湖排除在外等不公平现象，无此类情况，得5分，出现一类情况扣1分，扣完为止。（美丽河湖建设要求可参照浙江省美丽河湖建设验收管理办法、标准及评分细则）。
|  | 美丽河湖建设受益人群范围（5分） | 考核美丽河湖水安全的受益人群是否具有公共性，是否存在重点区域未清理直排污水等不公平现象，无此类情况，得5分，出现一类情况扣1分，扣完为止。（重点区域为重点工业集聚区、城市主城区和中心镇、流域水环境功能不达标区域、群众反映强烈及饮用水源地汇水区）
可持续性（10分） | 资源投入的可持续性（4分） | 美丽河湖后续管护情况（2分） | 考察对美丽河湖后续管护情况，实地勘查发现一处不到位的，扣0.2分，扣完为止。
|  | 美丽河湖的保障资源可持续性（2分） | 考察后续机构、人员、技术、资金等资源能否可持续投入，巩固并提升美丽河湖建设工作成果，全部都能稳定保障的，得2分；有一方面无法保障的，扣0.5分。
| 项目影响的可持续性（6分） | 美丽河湖建设的示范性及可推广性（3分） | 绍兴市美丽河湖建设工作实施成果具有示范性和可推广性，可向全国推广的，得3分；可向全省推广的，得2分；可在绍兴市域内推广的，得1分；没有示范性和推广价值的，不得分。（注：具体查看有关宣传报道及实际推广运用情况）
|  | 美丽河湖建设成果的长期适用性（3分） | 考核绍兴市美丽河湖建设工作实施成果具有长期适用性。中心城区能够应对不低于30年一遇的暴雨，平原排涝能力能应对不低于20年一遇的暴雨的，得3分；两地有一地不能满足应对暴雨的时间指标，得1.5分；两地都不能满足得0分。

## 6.既有住宅加装电梯
2020年绍兴市十大民生实事之六“既有住宅加装电梯”项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 得分 | 评分依据
经济性（20分） | 资源投入经济性（20分） | 财政资金投入乘数（12分） | 考察财政资金投入所撬动的社会资本投入情况，得分=社会资本总投入/财政资金总投入*12分，满分不超过12分。注：该项目社会资本投入是指各小区投入在电梯加装中的自筹费用总和。
|  | 资源投入节约情况（8分） | 根据加装方案，评价电梯加装是否选用了最经济的加装方式，严格控制各项成本（占地投入、电梯采购、布线安装等等），不存在明显浪费的情况，经核查，存在一处不合理的情况扣1分。
效率性（20分） | 业务管理效率 （12分） | 目标设定科学性（3分） | 考核年度工作任务数的设定与分解是否科学合理，是否综合考量绍兴市区（县、市）既有住宅电梯加装已有工作基础、能投入的资源水平等必要因素进行设定和分解，任务数设定和分解均合理的，得3分；任务数设定合理，但分解不合理的，得1.5分；任务数设定不合理的，不得分。
|  | 协作有效性（3分） | 市、区（县、市）两级主管部门工作职责明确，分工合理，有协同推进工作机制，定期/重要节点召开工作交流会议，得2分，有一方面缺失/不到位，扣0.5分。
|  | 管理有效性（6分） | 1.市级层面定期进行监督检查/专项考核；2.向市政府/市财政局等部门报送相关数据准确及时；3.对上年度绩效监控中发现的问题和市人大督查问题整改到位；4.符合相关业务管理制度的其他要求。全部符合的得6分，出现1处不符合/未到位的，扣0.4分，扣完为止。
| 资金管理效率（8分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率达到95%及以上不扣分，不到的每下降1个百分点扣0.1分。预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。若因执行政府采购流程导致预算执行率低于95%的，可不扣分。
|  | 支出合规性（3分） | 1.支出有完整的审批程序1分； 2.项目实际支出与项目内容完全符合1分； 3.支出凭据合法合规1分。 以上每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金拨付及时性（2分） | 考核资金拨付的及时性，包括资金达到下级单位以及到达项目承担单位两个层次。出现一笔资金拨付不及时的，扣0.4分，扣完为止。
有效性（40分） | 项目完成率 （9分） | 全年完成加装电梯数（5分） | 1.2019年度结转87台加装电梯全部完成，得2分，否则不得分。 2.2020年度预期完工150台加装电梯100%完工，得3分，否则根据完成率计算得分。 完成率=实际完成量/预期绩效目标量
|  | 全年完成加装电梯涉及小区数量（4分） | 1.2019年度结转87台加装电梯涉及小区全部完成，得2分，否则不得分。 2.2020年度预期完工150台加装电梯涉及小区100%完工，得2分，否则根据完成率计算得分。 完成率=实际完成量/预期绩效目标量
| 项目完成质量 （3分） | 加装电梯完工质量合格率（3分） | 全年完成加装电梯质量根据完工质量合格率*3分计算。 质量合格率=验收合格数量/预期绩效目标量
| 项目实施效益（13分） | 省级排名情况（3分） | 绍兴市既有住宅电梯加装工作成果在浙江省排名前三名，得1分；每下降一名扣1分，扣完为止。
|  | 减少安全事故（1分） | 考核小区在安装电梯后，在上下楼过程中发生的小区居民摔倒等安全事故显著减少，减少比例在50%及以上的，得1分；在30%-50%（不含）的，得0.5分；在30%以下的，不得分。
|  | 提高老旧住宅生活便利性（3分） | 通过对加装电梯完工且投入使用居民楼居民进行问卷，居民认为加装电梯对于提高老旧住宅生活便利性的作用，非常显著得3分，比较显著得2分，一般得1.5分，不显著或非常不显著，不得分。得分=问卷调查结果百分比*对应得分。
|  | 提高群众幸福指数（4分） | 通过对加装电梯完工且投入使用居民楼居民进行问卷，居民认为加装电梯对于提升幸福度的作用，非常显著得4分，比较显著得3分，一般得2分，不显著或非常不显著，不得分。得分=问卷调查结果百分比*对应得分。
|  | 民众知晓率（2分） | 考核绍兴市民众对“既有住宅加装电梯”民生实事工程的知晓情况，用以反映该项民生实事项目的宣传是否到位。知晓率根据绍兴市统计局民调中心调查结果确定，知晓率在95%及以上的，得2分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 项目实施满意度 （15分） | 人大满意度情况（4分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。该项评分根据市人大年终票选结果进行评价。
|  | 社会民众满意度情况（6分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.3分，扣完为止。该部分调查由绍兴市统计局民调中心开展。
|  | 受益对象满意度情况（5分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.25分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
公平性（10分） | 资源分配公平性 （4分） | 资金分配办法（4分） | 电梯加装补助资金分配办法或制度考虑分配因素是否全面合理，是否考虑到： 1.市、区（县、市）需要进行既有住宅电梯加装基数与实际需求的差异；2.不同属地政府的人均财力水平。 以上两项各占50%权重，全部符合得4分，否则扣除相应权重。
| 实施效果公平性 （6分） | 费用分摊（2分） | 实地核查，加装电梯费用在住户之间的分摊，是否有综合考虑住宅的楼层数、单元数、区位空间等因素差异化收取，有1户小区存在费用分摊不公平情况，扣0.5分，扣完为止。
|  | 受益范围（4分） | 实际进行电梯加装的小区是否均符合电梯加装条件，是否存在符合加装条件但未通过审核情况，无此类情况，得4分，出现一类情况扣1分，扣完为止。
可持续性（10分） | 运营管理可持续性 （6分） | 管理责任落实情况（4分） | 住宅电梯加装后是否明确管理主体，职责是否落实。以上2项均有，得4分；有一项确实，扣2分。
|  | 长效管理情况 （2分） | 加装电梯完成后，是否建立后续电梯的使用、维护和管理制度，管理措施是否落实到位，有建立维护和管理制度，且经核查管理措施均落实到位，得2分；出现1处未到位情况，扣0.4分。 若没有建立维护和管理长效制度，但有在进行实际管理且管理到位，酌情给分，但最高不超过1分。
| 实施影响可持续性 | 示范性及可推广性 （4分） | 绍兴市既有住宅加装电梯工作实施成果具有示范性和可推广性，可向全国推广的，得4分；可向全省推广的，得3分；可建立绍兴市示范样板并在市域内推广的，得2分；没有示范性和推广价值的，不得分。（注：具体查看有关宣传报道及实际推广运用情况）

## 7.老旧小区提升改造工程
2020年绍兴市十大民生实事之七“老旧小区提升改造工程”项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 得分 | 评分依据
经济性（20分） | 资源投入情况（8分） | 财政资金投入乘数（8分） | 考察在老旧小区改造工作中，财政资金投入所撬动的其他资本投入情况，其中其他资本投入包括小区居民筹集、房屋维修基金的自筹资金和社会企业资本投入等总额，其中，其他资金总投入占到财政资金总投入比例10%及以上的，得8分；低于10%的，按比例得分。
| 平均成本投入情况（12分） | 每平方米改造成本（6分） | 同类改造需求，老旧小区提升改造每平方米改造成本与省平均改造成本相比：持平或偏低的，得6分；偏高0-10%（不含）的，得4分；偏高10%-20%（不含）的，得2分；偏高20%-30%（不含）的，得1分；偏高30%及以上的，不得分。
|  | 每小区改造成本（6分） | 同类改造需求，老旧小区提升改造每小区改造成本与省平均改造成本相比：持平或偏低的，得6分；偏高0-10%（不含）的，得4分；偏高10%-20%（不含）的，得2分；偏高20%-30%（不含）的，得1分；偏高30%及以上的，不得分。
效率性（20分） | 业务管理效率（12分） | 目标设定科学性（3分） | 考核年度工作任务数的设定与分解是否科学合理，是否综合考量绍兴市区（县、市）老旧小区改造已有工作基础、能投入的资源水平等必要因素进行设定和分解，任务数设定和分解均合理的，得3分；任务数设定合理，但分解不合理的，得1.5分；任务数设定不合理的，不得分。
|  | 协作有效性（3分） | 市、区（县、市）两级主管部门工作职责明确，分工合理，有协同推进工作机制，定期/重要节点召开工作交流会议，得2分，有一方面缺失/不到位，扣0.5分。
|  | 管理有效性（6分） | 1.市级层面定期进行监督检查/专项考核；2.向市政府/市财政局等部门报送相关数据准确及时；3.对上年度绩效监控中发现的问题和市人大督查问题整改到位；4.符合相关业务管理制度的其他要求。全部符合的得6分，出现1处不符合/未到位的，扣0.4分，扣完为止。
| 资金管理效率（8分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率达到95%及以上不扣分，不到的每下降1个百分点扣0.1分。预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。若因执行政府采购流程导致预算执行率低于95%的，可不扣分。
|  | 支出合规性（3分） | 1.支出有完整的审批程序1分； 2.项目实际支出与项目内容完全符合1分； 3.支出凭据合法合规1分。 以上每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金拨付及时性（2分） | 考核资金拨付的及时性，包括资金达到下级单位以及到达项目承担单位两个层次。出现一笔资金拨付不及时的，扣0.4分，扣完为止。
有效性（40分） | 任务目标完成率（6分） | 全年完成老旧小区的改造提升小区数量（6分） | 全年完成老旧小区的改造提升小区数量100%，得满分，否则根据完成率计算得分。完成率=实际完成量/预期绩效目标量。
| 项目完成质量（3分） | 改造设施的完成质量（3分） | 全年完成老旧小区的改造提升质量根据完工质量合格率*3分。 质量合格率=验收合格数量/预期绩效目标量。同时实地查看，发现1例改造不到位，扣0.5分，扣完为止。
| 项目实施效益（16分） | 省考核排名情况（3分） | 考核绍兴老旧小区改造工作全省排名情况，在前三名的，得2分；每下降一名扣1分，扣完为止。
|  | 改善人居环境（7分） | 1.小区违章建筑、堆积物、车辆乱停乱放、随意侵占公共设施和公共场所是否得以消除，无此类情况，得3分，出现一类情况扣0.4分，扣完为止。 2.小区建筑本体的外立面、楼道、第五立面等整修改造情况，满分得2分，出现一类不符合改造标准和要求的情况扣0.1分，扣完为止。 3.小区绿化整修、基础生活设施增设、以及公共活动场地改造等情况，满分2分，出现一类不符合改造标准和要求的情况扣0.1分，扣完为止。
|  | 提升周边区域安全度 （4分） | 老旧小区改造后，对小区周边安全性的提升情况，与改造前进行比较，通过对比改造小区所属区域安全事件接警数量是否下降进行评价，下降的，得4分；持平的，得3分；上升的，每增加1件扣0.5分；出现重大安全事故的，不得分。
|  | 民众知晓率（2分） | 考核绍兴市民众对“老旧小区提升改造”民生实事工程的知晓情况，用以反映该项民生实事项目的宣传是否到位。知晓率根据绍兴市统计局民调中心调查结果确定，知晓率在95%及以上的，得2分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 项目实施满意度（15分） | 人大满意度情况 （4分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。该项评分根据市人大年终票选结果进行评价。
|  | 社会民众满意度情况 （6分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.3分，扣完为止。该部分调查由绍兴市统计局民调中心开展。
|  | 受益对象满意度情况 （5分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.25分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
公平性（10分） | 实施范围的公平性（10分） | 老旧小区提升改造主体审核（6分） | 实际进行改造的小区是否均符合老旧小区改造条件，是否存在符合条件但未通过审核情况，无此类情况，得6分，出现一类情况扣1分，扣完为止。
|  | 改造受益范围（4分） | 老旧小区改造，是否充分考虑现有老旧小区的现状，优先安排需求紧迫的小区进行改造，是否对于需求紧迫小区有倾斜，所有改造小区中，需求紧迫小区占比超过90%的，得4分；在60%-80%（不含）的，得2.5分；在50%-60%（不含）的，得1分；在50%（不含）以下的，不得分。（注：存在基本生活设施老化严重、公共服务实施缺乏、小区内安全事故发生率高等问题但具备改造条件的归为需求紧迫小区）
可持续性（10分） | 运营管理可持续性（6分） | 管理责任落实情况 （4分） | 老旧小区提升改造后是否明确管理主体，职责是否落实。以上2项均有，得4分；有一项确实，扣2分。
|  | 长效管理情况 （2分） | 老旧小区改造提升后是否建立维护和管理长效制度，管理措施是否落实到位，有建立维护和管理制度，且经核查管理措施均落实到位，得2分；出现1处未到位情况，扣0.4分。 若没有建立维护和管理长效制度，但有在进行实际管理且管理到位，酌情给分，但最高不超过1分。
| 实施影响的可持续性（4分） | 示范性及可推广性 （4分） | 绍兴市老旧小区提升改造工作实施成果具有示范性和可推广性，可向全国推广的，得4分；可向全省推广的，得3分；可建立绍兴市示范样板并在市域内推广的，得2分；没有示范性和推广价值的，不得分。（注：具体查看有关宣传报道及实际推广运用情况）

## 8.打造“15分钟应急消防救援圈”
2020年绍兴市民生实事之八“打造15分钟应急消防救援圈”项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 得分 | 评分依据
经济性（20分） | 政府资源总投入情况（6分） | 资源投入节约情况（6分） | 根据可行性研究报告及建设方案，评价消防救援站建设是否节约项目用地，严格控制建设成本，建设方案科学合理得6分，存在一处较浪费的情况，扣0.2分，存在一处不合理的情况扣0.2分。
| 平均成本投入情况（10分） | 建设成本控制（5分） | 根据单位建设成本进行评价，按照4000元/平米为标准。≤4000元/平米，得5分，超过的出现一例，扣0.2分。
|  | 消防救援站建安工程费用控制（5分） | 对建安工程费用进行评价，建安工程费用增加超过2%的，出现一例，扣0.2分，满分5分。
| 后续成本投入情况（4分） | 后续运维资金投入（4分） | 考察同等类型的消防救援站后续运维，预期在建成后三年内财政资金投入情况，可以保持不变或逐年减少的，得2分；逐年增加的，增长比例控制在10%（含）以内的，得1分；逐年增加的，增长比例控制在20%（含）以内的，得0.5分；逐年增加，增长比例超过20%的，不得分。
效率性（20分） | 业务管理效率（11分） | 目标设定科学性（3分） | 考核年度工作任务数的设定与分解是否科学合理，是否综合考量绍兴市、区（县、市）消防救援已有工作基础，能投入的资源水平等必要因素进行设定和分解，任务数设定和分解合理的，得3分；任务数设定合理、但分解不合理的，得1.5分；任务数设定不合理的，不得分。
|  | 协作有效性（3分） | 市、区（县、市）两级主管部门工作职责明确，分工合理，有协同推进工作机制，定期/重要节点召开工作交流协调会议，得3分，有一方面缺失/不到位，扣0.75分。
|  | 管理有效性（5分） | 1.市级层面定期进行监督检查/专项考核；（2）向市政府/市财政局等部门报送相关数据准确及时；（3）对上年度绩效监控中发现的问题和市人大监督问题整改到位；（4）符合相关业务管理制度的其他要求.全部符合的得5分，出现1处不符合/未到位的，扣0.4分，扣完为止。
| 资金管理效率（9分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率达到95%及以上不扣分，不到的每下降1个百分点扣0.1分。预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。若因执行政府采购流程导致预算执行率低于95%的，可不扣分。 以上市应急管理局占30%权重、7个区县（市）各占10%权重。
|  | 支出合规性（4分） | 1.支出有完整的审批程序1分； 2.项目实际支出与项目内容完全符合1分； 3.项目资金专款专用，不存在挪用、混用或挤占得1分； 4.支出凭据合法合规1分。 以上每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金拨付及时性（2分） | 考核资金拨付的及时性，包括资金达到下级单位以及到达项目承担单位两个层次。如果建设资金到账后滞留在建设单位（或报账制和国库集中支付的滞留在基层财政部门）增加财政资金的机会成本，浪费财政资源出现一笔资金拨付不及时的，扣0.4分，扣完为止。
有效性（40分） | 任务目标完成率（8分） | 消防救援站建设完成数量（4分） | 全年建设33个乡镇（街道）综合应急消防救援站，其中建成23个，启动10个，得4分；未达到的，按比例计分。
|  | 救援覆盖率（4分） | 基本实现全市“15分钟应急消防救援圈”全覆盖，得4分；未达到的，按比例计分。以上7个区县（市）权重平均。
| 项目实施质量（6分） | 消防救援站建设工程第一次验收合格率（2分） | 新建成消防救援站工程均第一次全部通过验收的，得2分；出现一处验收不合格，扣0.2分，扣完为止。
|  | 消防救援站建设布局合理性（2分） | 按照公安部（GNJ1-28）标准规定，消防救援站建设布局是否合理，合理得2分，存在一处不合理情况，扣0.2分。
|  | 容积功能达标情况（2分） | 根据一级、二级、小型、特勤不同规模消防救援站建设面积、容纳人员、功能实现等方面进行评价，符合要求，得2分，出现一处不符标准的，扣0.2分。
| 项目实现效益（11分） | 覆盖区域全面性（2分） | 考察消防救援站覆盖区域的全面性。对于每个区域内是否有一定数量的消防救援站进行评估，覆盖区域非常全面得2分，覆盖区域比较全面得1.5分，覆盖区域全面性一般得1分，覆盖区域不全面不得分。
|  | 15分钟应急消防救援的实现性（3分） | 就覆盖区域内能否实现15分钟应急救援进行评分，全部可实现得2分，存在一定比例的区域无法实现的，按比例扣分。
|  | 减少人员伤亡（2分） | 对于消防救援每百人伤亡数进行统计，较上年度降低的，得2分，其他情况按比例扣分。
|  | 减少直接经济损失（2分） | 根据统计数据，消防救援对于直接减少经济损失的比例进行评分=（1-未能减少直接经济损失的案例数/总案例数）×100%×2分。
|  | 民众知晓率（2分） | 考核绍兴市民众对“打造15分钟应急消防救援圈”民生实事工程的知晓情况，用以反映该项民生实事项目的宣传是否到位。知晓率根据绍兴市统计局民调中心调查结果确定，知晓率在95%及以上的，得2分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 项目实施满意度（15分） | 人大满意度情况（4分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。该项评分根据市人大年终票选结果进行评价。
|  | 社会民众满意度情况（6分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.3分，扣完为止。该部分调查由绍兴市统计局民调中心开展。
|  | 受益对象满意度情况（5分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.25分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
公平性（10分） | 资源分配公平性（5分） | 消防救援站点站分配公平性（5分） | 消防救援站选点的分配结果是否充分考虑到区域间消防救援基础与实际需求的差异，符合点站分布公平得5分，出现一类不公平情况扣1分，扣完为止。
| 实施效果公平性（5分） | 公共基础设施建设协同性（5分）） | 作为公共基础设施建设，具有公共性的特征，考察是否存在部分区域消防救援站建设数量和水平整体处于较落后的状态等不公平现象，无此类情况，得5分，出现一类情况扣1分，扣完为止。
可持续性（10分） | 资源投入的可持续性（4分） | 消防救援站后续运维情况（2分） | 考察对消防救援站后续运维使用情况，实地勘查发现一处不到位的，扣0.2分，扣完为止。
|  | 消防救援站的保障资源可持续性（2分） | 考察后续机构、人员、技术、资金等资源能否可持续投入，巩固并提升消防救援站工作成果，全部都能稳定保障的，得2分；有一方面无法保障的，扣0.5分。
| 项目影响的可持续性（6分） | 消防救援站成果的示范性及可推广性（3分） | 绍兴市打造“15分钟应急消防救援圈”工作实施成果具有示范性和可推广性，可向全国推广的，得3分；可向全省推广的，得2分；可建立绍兴市示范样板并在市域内推广的，得1分；没有示范性和推广价值的，不得分。（注：具体查看有关宣传报道及实际推广运用情况）
|  | 项目可持续发挥作用的年限（3分） | 消防救援站计划可持续运转的年限≥行业平均使用年限的，得3分，＜行业平均使用年限的，按比例得分。

## 9.城乡道路平安畅通提升行动
2020年绍兴市民生实事之九“城乡道路平安畅通提升行动”项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 得分 | 评分依据
经济性（20分） | 政府资源总投入情况（8分） | 财政资金投入乘数（4分） | 考察财政资金投入所撬动的社会资本投入情况，得分=社会资本投入/财政资金投入*4分，满分不超过4分。
|  | 土地资源投入节约情况（4分） | 评价公交首末站建设用地是否按照经济节约原则进行规划与设计，总用地面积是否符合《公交首末站建设标准》的上限（不超5000平米）；每项基本设施用房面积是否最经济。全部符合的，得4分；有一项超面积建设的，扣1分，扣完为止。
| 平均成本投入情况（8分） | 新建首末站、新建（改建）候车亭平均成本（4分） | 1.与上年度相比，同类型公交候车亭平均建设/改造成本持平或下降的，得2分；上升20%（含）以内的，得1分；上升超过20%的，不得分。 2.与上年度相比，首末站平均每平方米建设成本持平或下降的，得2分；上升20%（含）以内的，得1分；上升超过20%的，不得分。
|  | 道路工程建设的平均成本（2分） | 联网路打通工程、交通拥堵点治理工程中涉及的道路建设，同等宽度（车道数量）道路每公里建设成本合理，与省级平原地区建设标准相比是否偏高，持平或偏低的，得2分；偏高0-10%（不含）的，得1.5分；偏高10%-30%（不含）的，得1分；偏高30%以上的，不得分。注：以上不包括因征地补偿产生的成本。
|  | 路灯配备的平均成本（2分） | 与市场价格相比，同类型路灯平均每盏购置成本，持平或偏低的，得2分；偏高0-10%（不含）的，得1.5分；偏高10%-30%（不含）的，得1分；偏高30%以上的，不得分。
| 后续成本投入情况（4分） | 农村亮化路灯后续投入成本（2分） | 考察农村新增亮化路灯后续运行和维护成本，建成后三年内预期财政补助资金投入情况，可以保持不变或逐年减少的，得2分；逐年增加的，增长比例控制在10%（含）以内的，得1分；逐年增加的，增长比例控制在20%（含）以内的，得0.5分；逐年增加，增长比例超过20%的，不得分。
|  | 公交站/候车亭后续投入成本（2分） | 考察新建公交站/亮化路灯后续运行和维护成本，建成后三年内预期财政补助资金投入情况，可以保持不变或逐年减少的，得2分；逐年增加的，增长比例控制在10%（含）以内的，得1分；逐年增加的，增长比例控制在20%（含）以内的，得0.5分；逐年增加，增长比例超过20%的，不得分。
效率性（20分） | 业务管理效率（12分） | 目标设定科学性（3分） | 考核年度工作任务数的设定与分解是否科学合理，是否综合考量绍兴市区（县、市）城乡道路建设已有工作基础、能投入的资源水平等必要因素进行设定和分解，任务数设定和分解均合理的，得3分；任务数设定合理，但分解不合理的，得1.5分；任务数设定不合理的，不得分。 以上市住建部门、市公安部门、市交通运输部门各占1/3权重。
|  | 协作有效性（3分） | 1.两级部门协作：市、区（县、市）两级主管部门工作职责明确，分工合理，有协同推进工作机制，定期/重要节点召开工作交流会议，得2分，有一方面缺失/不到位，扣0.5分。以上市住建部门、市公安部门、市交通运输部门各占1/3权重。 2.同级部门协作：部门间（同级住建部门、公安部门、交通运输部门）定期召开联席会议，形成工作合力，得1分；定期召开联席会议，但未形成工作合力的，得0.5分；未召开联席会议的，不得分。
|  | 管理有效性（6分） | 1.市级层面定期进行监督检查/专项考核；2.向市政府/市财政局等部门报送相关数据准确及时；3.对上年度绩效监控中发现的问题和市人大督查问题整改到位；4.符合相关业务管理制度的其他要求。全部符合的得6分，出现1处不符合/未到位的，扣0.4分，扣完为止。
| 资金管理效率（8分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率达到95%及以上不扣分，不到的每下降1个百分点扣0.1分。预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。若因执行政府采购流程导致预算执行率低于95%的，可不扣分。 以上市住建部门、市公安部门、市交通运输部门各占1/3权重。
|  | 支出合规性（3分） | 1.支出有完整的审批程序1分； 2.项目实际支出与项目内容完全符合1分； 3.支出凭据合法合规1分。 以上每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金拨付及时性（2分） | 考核资金拨付的及时性，包括资金达到下级单位以及到达项目承担单位两个层次。出现一笔资金拨付不及时的，扣0.4分，扣完为止。
有效性（40分） | 任务目标完成率（9分） | 公交首末站建设完成情况（1分） | 新建成公交首末站12个及以上的，得1分；未达到的，按比例计分。
|  | 新建（改建）公交候车亭完成情况（2分） | 新建（改建）公交候车亭375个及以上的，得2分；未达到的，按比例计分。
|  | 打通联网路完成情况（1分） | 打通联网路3条及以上的，得1分；未达到的，按比例计分。
|  | 交通拥堵点段治理完成情况（1分） | 治理交通拥堵点段14处及以上的，得1分；未达到的，按比例计分。
|  | 交通事故隐患点整治完成情况（2分） | 治理交通事故隐患点27处及以上的，得2分；未达到的，按比例计分。
|  | 乡道、村道特殊路段以及县道公路亮化工程完成情况（2分） | 完成乡道、村道特殊路段以及县道公路亮化工程240公里及以上的，得2分；未达到的，按比例计分。
| 项目实施质量（6分） | 新建成公交首末站、候车亭一次验收合格率（2分） | 新建成公交枢纽站首末站、候车亭一次验收合格率在100%的，得2分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止。
|  | 联网路打通工程一次验收合格率（1分） | 3条联网路打通工程一次均全部通过验收，得1分；有一处验收不合格的，扣0.4分，扣完为止。
|  | 交通拥堵点治理工程一次验收合格率（1分） | 14处交通拥堵点治理工程一次验收合格率在100%的，得1分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
|  | 亮化路灯抽检质量合格率（2分） | 乡道、村道特殊路段以及县道公路亮化路灯抽检质量验收合格率在100%的，得2分，合格率每下降1%，扣0.4分，扣完为止。
| 项目实现效益（10分） | 省级排名情况（2分） | 1.省治堵考核排名前三名，得1分；每下降一名扣0.4分，扣完为止。 2.城乡道路建设工作省排名前三名，得1分；每下降一名扣0.4分，扣完为止。
|  | 交通事故隐患点重大交通事故下降情况（1分） | 交通事故隐患点治理完成后，重大及以上安全责任事故得到有效遏制，较大和一般事故明显下降，交通事故发生次数低于上年得1分；每增加1次，扣0.4分，扣完为止。
|  | 乡道、县道特殊路段的安全事故下降情况（1分） | 路灯安装后，乡道、县道特殊路段的安全事故发生次数低于上年得1分；每增加1次，扣0.2分，扣完为止。
|  | 城市交通拥堵指数下降情况（2分） | 与上年相比，绍兴市城市交通拥堵指数在下降的，得2分；拥堵指数持平的，得1分；增加的，不得分。
|  | 农村夜间出行安全感提升情况（2分） | 通过现场走访、问询等方式，对于路灯的安装对农村夜间出行安全感提升的作用，认为显著的，2分；认为一般的，1分；认为无作用的，不得分。
|  | 民众知晓率（2分） | 考核绍兴市民众对“城乡道路平安畅通提升行动”民生实事工程的知晓情况，用以反映该项民生实事项目的宣传是否到位。知晓率根据绍兴市统计局民调中心调查结果确定，知晓率在95%及以上的，得2分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 项目实施满意度（15分） | 人大满意度情况（4分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。该项评分根据市人大年终票选结果进行评价。
|  | 社会民众满意度情况（6分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.3分，扣完为止。该部分调查由绍兴市统计局民调中心开展。
|  | 受益对象满意度情况（5分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.25分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
公平性（10分） | 资源分配公平性（4分） | 补助资金分配办法与分配结果（4分） | 农村亮化路灯补助资金分配办法或制度、最后的分配结果是否充分考虑到：（1）不同农村道路照明情况基础与实际需求的差异；（2）不同属地政府的人均财力水平。以上两项各占50%权重，全部符合得4分，否则扣除相应权重。
| 实施效果公平性（6分） | 亮化路灯建设覆盖范围（3分） | 2020年农村亮化路灯设置是否充分考虑有紧迫需求的地区，是否对于需求紧迫地区有倾斜，需求紧迫地区建设里程数比例超过90%的，得3分；在60%-80%（不含）的，得2分；在50%-60%（不含）的，得1分；在50%（不含）以下的，不得分。（注：安全事故发生率高、夜间出行频率高、无任何亮化路灯的地区归为需求紧迫地区）
|  | 新建/改造候车亭覆盖范围（3分） | 候车亭新建/改造是否充分考虑全市候车亭的总体布局，是否对于薄弱地区有倾斜，薄弱地区新建或改造比例超过90%的，得3分；在60%-80%（不含）的，得2分；在50%-60%（不含）的，得1分；在50%（不含）以下的，不得分。（注：薄弱地区根据人口、面积、原有候车亭数量等因素确定，处于绍兴市最低档次水平的归为薄弱地区）
可持续性（10分） | 资源投入的可持续性（4分） | 工程/设备后续运维情况（2分） | 考察对建成的公交首末站/候车亭、道路、农村亮化路灯等后续管理养护情况，实地勘查发现一处不到位的，扣0.1分，扣完为止。
|  | 机构与人员责任落实情况（1分) | 考察公交首末站/候车亭、道路、农村亮化路灯等相应管理机构是否设立，责任是否落实，人员投入是否稳定，有一方面未到位的，扣0.2分，扣完为止。
|  | 资金保障可持续性（1分） | 考察公交首末站/候车亭、道路、农村亮化路灯等工作后续资金投入是否稳定，需财政资金投入的，是否建立公共财政保障机制；不需财政资金投入的，其他资金来源是否有保障。资金能够持续保障投入的，得1分；否则不得分。
| 项目影响的可持续性（6分） | 城乡道路建设成果的示范性及可推广性（3分） | 绍兴市城乡道路建设工作成果是否具有示范性和可推广性，可向全国推广的，得3分；可向全省推广的，得2分；可在绍兴市域内推广的，得1分；没有示范性和推广价值的，不得分。（注：具体查看有关宣传报道及实际推广运用情况）
|  | 拥堵点治理后可持续影响年限（2分） | 经过专业评估，道路拥堵点治理后可保证5年及以上，不会再成为拥堵点的，得2分；在3-5年（不含）的，得1分；在1-3年（不含）的，得0.5分；低于1年的，不得分，
|  | 农村路灯可持续使用年限（1分） | 新增农村道路路灯可持续使用年限在10年及以上的，得1分；低于10年的，按比例得分。

## 10.提升城乡生活垃圾分类处理能力
2020年绍兴市民生实事之十“提升城乡生活垃圾分类处理能力”项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 得分 | 评分依据
经济性（20分） | 政府资源总投入情况（8分） | 财政资金投入乘数（4分） | 考察财政资金投入所撬动的社会资本投入情况，得分=社会资本投入/财政资金投入*4分，满分不超过4分。
|  | 土地资源投入节约情况（4分） | 评价增设垃圾焚烧处理厂、资源化处理站后，与垃圾填埋方式相比，在垃圾处理工作方面投入的土地资源节约情况，节约比例在50%及以上的，得4分；在30%-50%（不含）得2.5分；在10%-30%（不含）得1分；在10%以下不得分。
| 平均成本投入情况（8分） | 实行垃圾源头分类的人均成本（4分） | 与上年度相比，垃圾分类人均投入成本下降的，得4分；持平的，得2分；上升的，不得分。城镇、农村各占50%权重。
|  | 分类运输、分类处理的平均成本（4分） | 每吨垃圾处理成本、每吨垃圾清运成本与市场平均成本相比，持平或偏低的，得4分；偏高0-20%（不含）的，得2分；偏高20%-40%（不含）的，得1分；偏高40%以上的，不得分。
| 后续成本投入情况（4分） | 资源化处理垃圾站后续运维成本投入（4分） | 考察新增垃圾资源化处理工程对财政资金的依赖情况，（1）全部可实现自我造血、自我运营、后续无需财政资金继续投入的，得4分；（2）仍需要财政投入部分资金支持运行的，财政资金投入比例占总运营成本50%及以上的，1个扣0.2分；占比0%（不含）-50%（不含）的，1个扣0.1分；（3）有1个仍需要完全依赖财政资金后续投入才能运行的，扣0.5分，扣完为止。
效率性（20分） | 业务管理效率（12分） | 目标设定科学性（3分） | 考核年度工作任务数的设定与分解是否科学合理，是否综合考量绍兴市区（县、市）城乡垃圾分类已有工作基础、能投入的资源水平等必要因素进行设定和分解，任务数设定和分解均合理的，得3分；任务数设定合理，但分解不合理的，得1.5分；任务数设定不合理的，不得分。 以上市综合执法局、市农业农村局部门各占50%权重。
|  | 协作有效性（3分） | 1.两级部门协作：市、区（县、市）两级主管部门工作职责明确，分工合理，有协同推进工作机制，定期/重要节点召开工作交流会议，得2分，有一方面缺失/不到位，扣0.5分。以上市综合执法局、市农业农村局部门各占50%权重。 2.同级部门协作：部门间（同级综合执法局、农业农村局）定期召开联席会议，形成工作合力，得1分；定期召开联席会议，但未形成工作合力的，得0.5分；未召开联席会议的，不得分。
|  | 管理有效性（6分） | 1.市级层面定期进行监督检查/专项考核；2.向市政府/市财政局等部门报送相关数据准确及时；3.对上年度绩效监控中发现的问题和市人大督查问题整改到位；4.符合相关业务管理制度的其他要求。全部符合的得6分，出现1处不符合/未到位的，扣0.4分，扣完为止。
| 资金管理效率（8分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率达到95%及以上不扣分，不到的每下降1个百分点扣0.1分。预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。若因执行政府采购流程导致预算执行率低于95%的，可不扣分。 以上市综合执法局、市农业农村局各占50%比重。
|  | 支出合规性（3分） | 1.支出有完整的审批程序1分； 2.项目实际支出与项目内容完全符合1分； 3.支出凭据合法合规1分。 以上每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金拨付及时性（2分） | 考核资金拨付的及时性，包括资金达到下级单位以及到达项目承担单位两个层次。出现一笔资金拨付不及时的，扣0.4分，扣完为止。
有效性（40分） | 任务目标完成率（9分） | 大件（装修、园林）垃圾资源化利用项目完成情况（2分） | 完成大件（装修、园林）垃圾资源化利用项目在6个及以上的，得2分；未达到的，按比例计分。
|  | 提升改造垃圾中转站完成情况（2分） | 提升改造垃圾中转站数量在47座及以上的，得2分；未达到的，按比例计分。
|  | 垃圾分类车辆配置完成情况（1分） | 规范配置垃圾分类车辆在550辆及以上的，得1分；未达到的，按比例计分。
|  | 农村生活垃圾资源化处置站点建设完成情况（2分） | 新建农村生活垃圾资源化处置站点数量在21个及以上的，得2分；未达到的，按比例计分。
|  | 全市垃圾焚烧能力新增情况（1分） | 全市新增垃圾焚烧能力在1850吨/日及以上的，得1分；未达到的，按比例计分。
|  | 农村生活垃圾资源化处置能力新增情况（1分） | 全市新增农村生活垃圾资源化处置能力在59吨/日及以上的，得1分；未达到的，按比例计分。
| 项目实施质量（6分） | 新建成、改造的垃圾处理工程验收合格率（1分） | 新建成、改造垃圾处理工程均全部通过验收的，得1分；出现一处验收不合格，扣0.2分，扣完为止。
|  | 垃圾分类车辆合格率（1分） | 垃圾分类车辆质量验收合格率在100%的，得1分，每出现一辆不合格的，扣0.2分，扣完为止。
|  | 垃圾源头分类到位情况（2分） | 通过现场走访、问询、问卷调查等方式，对于城镇居民、农村居民源头垃圾分类到位情况进行核查，出现一例不到位情况的，扣0.2分，扣完为止。
|  | 垃圾分类运输到位情况（2分） | 通过现场走访、问询等方式，对于城镇生活垃圾、农村生活垃圾分类运输到位情况进行核查，出现一处不到位情况的，扣0.2分，扣完为止。
| 项目实现效益（10分） | 垃圾分类工作省级考核排名情况（2分） | 考核绍兴垃圾分类工作全省考核排名情况，在前三名的，得2分；每下降一名扣0.5分，扣完为止。
|  | 生活垃圾回收利用率（1分） | 生活垃圾回收利用率达到45%及以上的，得1分；每下降1%，扣0.1分，扣完为止。生活垃圾回收利用是通过生物、物理、化学转化后作为二次原料的生活垃圾处理方式。生活垃圾回收利用率=生活垃圾回收利用量/生活垃圾产生量*100%。注：城镇和农村各占50%的权重。
|  | 生活垃圾资源化利用率（1分） | 生活垃圾资源化利用率达到90%及以上的，得1分；每下降1%，扣0.1分，扣完为止。生活垃圾资源化利用是指通过填埋、焚烧、堆肥或回收等方式对生活垃圾进行资源化处理。生活垃圾资源化利用率=生活垃圾资源化利用量/生活垃圾产生量*100%。注：城镇和农村各占50%的权重。
|  | 生活垃圾无害化处理率（1分） | 生活垃圾无害化处理率达到100%的，得1分；每下降1%，扣0.1分，扣完为止。生活垃圾无害化处理是指处理后的垃圾不会产生二次污染。生活垃圾无害化处理率=生活垃圾无害化处理量/生活垃圾产生量*100%。注：城镇和农村各占50%的权重。
|  | 生活垃圾总量控制情况（1分） | 与上年相比，绍兴市全市生活垃圾总量持平或在下降的，得1分；增加的，不得分。
|  | 人居环境改善情况（2分） | 通过随机现场勘察，发现城乡道路、河湖及有关公共区域有1处垃圾（含建筑垃圾、城镇生活垃圾和农村生活垃圾）应处理而未及时清理的，扣0.2分，扣完为止。
|  | 民众知晓率（2分） | 考核绍兴市民众对“提升城乡生活垃圾分类处理能力”民生实事工程的知晓情况，用以反映该项民生实事项目的宣传是否到位。知晓率根据绍兴市统计局民调中心调查结果确定，知晓率在95%及以上的，得2分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 项目实施满意度（15分） | 人大满意度情况（4分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。该项评分根据市人大年终票选结果进行评价。
|  | 社会民众满意度情况（6分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.3分，扣完为止。该部分调查由绍兴市统计局民调中心开展。
|  | 受益对象满意度情况（5分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.25分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
公平性（10分） | 资源分配的公平性（5分） | 农村生活垃圾资源化处置站点布局（2分） | 考核农村生活垃圾资源化处置站点的布局是否公平，是否考量了不同地区农村人口、面积、可到达处理站的距离、日均产生的生活垃圾量等因素，以上因素有1个未能考量的，扣0.5分，扣完为止。
|  | 人均生活垃圾日处理能力（3分） | 考核城镇与农村地区，目前人均生活垃圾每日可处理能力是否均等，处理能力相差在±10%（含）以内的，得3分；在±10%至±20%（含）的，得2分；在±20%至±30%（含）的，得1分；在±30%以上的，不得分。
| 实施效果公平性（5分） | 受益群众覆盖范围（5分） | 考核绍兴市城乡垃圾分类工作，是否有将部分地区（如小区、行政村）的群众排除在外等不公平现象，无此类情况，得5分，出现1个区域未享受到垃圾分类工作实施成果的扣1分，扣完为止。
可持续性（10分） | 资源投入的可持续性（4分） | 垃圾处理站/中转站后续运维情况（2分） | 考察对建成垃圾处理站/中转站后续管养情况，实地勘查发现一处不到位的，扣0.2分，扣完为止。
|  | 垃圾分类工作的保障资源可持续性（2分） | 考察后续机构、人员、技术、资金等资源能否可持续投入，巩固并提升城乡垃圾分类工作成果，全部都能稳定保障的，得2分；有一方面无法保障的，扣0.5分。
| 项目影响的可持续性（6分） | 垃圾分类成果的示范性及可推广性（3分） | 绍兴市城乡垃圾生活分类处理工作成果是否具有示范性和可推广性，可向全国推广的，得3分；可向全省推广的，得2分；可在绍兴市域内推广的，得1分；没有示范性和推广价值的，不得分。（注：具体查看有关宣传报道及实际推广运用情况）
|  | 项目可持续发挥作用的年限（3分） | 新建垃圾处理终端可持续运转的年限≥设计年限的，得3分，＜设计年限的，按比例得分。

## 11.乡村星级农贸市场建设
2020年绍兴市民生实事之十一“乡村星级农贸市场建设”项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 得分 | 评分依据
经济性（20分） | 政府资源总投入情况（8分） | 财政资金投入乘数（4分） | 考察财政资金投入所撬动的社会资本投入情况，得分=社会资本投入/财政资金投入*4分，满分不超过4分。
|  | 资源投入节约情况（4分） | 评价相关乡村星级农贸市场建设与改造是否秉持科学合理的原则，对符合改造条件的进行原址改造，对部分布局不合理或没有发展空间的市场进行迁址，建设方案科学合理得4分，存在一处较浪费的情况，扣0.2分，存在一处不合理的情况扣0.2分。
| 平均成本投入情况（12分） | 乡村星级农贸市场建设成本（8分） | 根据单位建设改造成本进行评价，按照1000元/平米为标准。≤1000元/平米，得8分，超过的出现一例，扣0.4分。
|  | 乡村星级农贸市场建安工程费用控制率（4分） | 对建安工程费用控制情况进行评价，根据最终工程审计结果，建安工程费用控制在预算范围内的，得4分，增加超过1%的，出现一例，扣0.2分。
效率性（20分） | 业务管理效率（12分） | 目标设定科学性（3分） | 考核年度工作任务数的设定与分解是否科学合理，是否综合考量绍兴市、区（县、市）乡村星级农贸市场建设已有工作基础，能投入的资源水平等必要因素进行设定和分解，任务数设定和分解合理的，得3分；任务数设定合理、但分解不合理的，得1.5分；任务数设定不合理的，不得分。
|  | 协作有效性（3分） | 市、区（县、市）两级主管部门工作职责明确，分工合理，有协同推进工作机制，定期/重要节点召开工作交流协调会议，得3分，有一方面缺失/不到位，扣0.75分。
|  | 管理有效性（6分） | 1.市级层面定期进行监督检查/专项考核；（2）向市政府/市财政局等部门报送相关数据准确及时；（3）对上年度绩效监控中发现的问题和市人大监督问题整改到位；（4）符合相关业务管理制度的其他要求.全部符合的得6分，出现1处不符合/未到位的，扣0.4分，扣完为止。
| 资金管理效率（8分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率达到95%及以上不扣分，不到的每下降1个百分点扣0.1分。预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。若因执行政府采购流程导致预算执行率低于95%的，可不扣分。 以上市级市场监督管理局占30%权重、7个区县（市）各占10%权重。
|  | 支出合规性（3分） | 1.支出有完整的审批程序1分； 2.项目实际支出与项目内容完全符合1分； 3.支出凭据合法合规1分。 以上每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金拨付及时性（2分） | 考核资金拨付的及时性，包括资金达到下级单位以及到达项目承担单位两个层次。出现一笔资金拨付不及时的，扣0.4分，扣完为止。
有效性（40分） | 任务目标完成率（8分） | 创建一星级农贸市场完成情况（2分） | 对全市乡村农贸市场实施改造提升，创建一星级以上农贸市场15家及以上的，得2分；未达到的，按比例计分。
|  | 创建二星级农贸市场完成情况（2分） | 对全市乡村农贸市场实施改造提升，创建二星级以上农贸市场10家及以上的，得2分；未达到的，按比例计分。
|  | 全市乡村星级农贸市场覆盖目标完成情况（2分） | 对全市乡村农贸市场实施改造提升，实现全市乡村星级农贸市场全覆盖，得2分；未达到的，按比例计分。
|  | 省级任务分解指标完成情况（2分） | 完成乡村星级农贸市场覆盖省级任务分解指标，得2分；未达到的，按比例计分。
| 项目实施质量（4分） | 乡村星级农贸市场建设改造工程第一次验收合格率（2分） | 乡村星级农贸市场建设改造工程第一次验收均全部通过的，得2分；出现一处验收不合格，扣0.2分，扣完为止。
|  | 长效管理机制考核结果（2分） | 指导各地分头考核并公布和运用考核结果的情况，根据绍兴市市场监管局委托第三方开展一年三次的现场监测和独立评价的结果，长效管理实施情况良好得2分；未达到的，按比例计分。
| 项目实现效益（13分） | 星级农贸市场覆盖率（1分） | 与省级星级农贸市场平均覆盖率相比，绍兴市乡村星级农贸市场覆盖率高的，得1分；每低1%扣0.1分，扣完为止。
|  | 缓解买菜不便问题（2分） | 考察居民到乡村农贸市场买菜是否存在不便/困难/不合理之处，统筹考虑乡村农贸市场服务半径、区域辐射及配套设施、区域网点布局等因素，考察居民从小区到达农贸市场的距离是否全部在合理范围。对通过改造提升的乡村星级农贸市场是否能满足基本需求进行评价，不存在不便不便/困难/不合理之处，得2分，存在一处问题扣0.2分。
|  | 改善环境问题（1分） | 提升区县（市）形象，改善群众乱摆摊设点而致赶集天交通拥堵，有效解决乡镇农贸市场脏、乱、差等环境问题。实地踏勘，每发现一处扣0.2分。
|  | 提升服务质量（2分） | 对乡村农贸市场软硬件设施，提升标准化水平，建成设施齐全、环境整洁、价格实惠、管理到位的乡村农贸市场进行调查，服务质量提升较大得2分，服务质量提升一般得1分，服务质量提升不明显，不得分。
|  | 完善食品卫生安全监测体系（2分） | 通过乡村农贸市场改造升级，绍兴市范围内农贸市场食品卫生安全体系进一步完善。对改造的乡村星级农贸市场食品卫生安全监测完善情况进行评价，满分2分：1.乡村星级农贸市场未执行日常食品安全监测，发现一处扣0.1分；2.经抽查食品安全监测合格率存在问题的，发现一处扣0.1分。
|  | 运营公益性（2分） | 市场运营主体是否主要以盈利性为目的进行运营，是否存在部分摊位或营业房出售或长期出租以盈利为目的，抬高营业房或摊位租金，违规收取摊位费，从而导致市场蔬菜价格上涨或者相比同类市场菜价较高的情况，每发现一处，扣0.1分。
|  | 推进城乡一体化建设进程（1分） | 考察乡村基础设施建设完善方面向城市靠近的情况。对比同类标准乡村与城镇农贸市场规模逐渐趋同，税收差异逐年减小等情况，比较上年差距明显减小，得1分；差距减小，但不明显，得0.5分；没有明显变化，不得分。
|  | 民众知晓率（2分） | 考核绍兴市民众对“乡村星级农贸市场建设”民生实事工程的知晓情况，用以反映该项民生实事项目的宣传是否到位。知晓率根据绍兴市统计局民调中心调查结果确定，知晓率在95%及以上的，得2分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 项目实施满意度（15分） | 人大满意度情况（4分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。该项评分根据市人大年终票选结果进行评价。
|  | 社会民众满意度情况（6分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.3分，扣完为止。该部分调查由绍兴市统计局民调中心开展。
|  | 受益对象满意度情况（5分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.25分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
公平性（10分） | 实施水平公平性（10分） | 公共基础设施建设协同性（10分） | 作为公共基础设施建设，具有公共性的特征，考察是否存在部分区域乡村星级农贸市场建设整体处于较落后的水平等不公平现象，无此类情况，得10分，出现一类情况扣1分，扣完为止。
可持续性（10分） | 资源投入的可持续性（4分） | 长效管理可持续性（2分） | 考察对乡村星级农贸市场建设达标后的长效管理情况，核查发现一处不到位的，扣0.2分，扣完为止。
|  | 乡村星级农贸市场工作的保障资源可持续性（2分） | 考察后续机构、人员、技术、资金等资源能否可持续投入，巩固并提升乡村星级农贸市场工作成果，全部都能稳定保障的，得2分；有一方面无法保障的，扣0.5分。
| 项目影响的可持续性（6分） | 乡村星级农贸市场建设成果的示范性及可推广性（3分） | 绍兴市乡村星级农贸市场建设成果具有示范性和可推广性，可向全国推广的，得3分；可向全省推广的，得2分；可建立绍兴市示范样板并在市域内推广的，得1分；没有示范性和推广价值的，不得分。（注：具体查看有关宣传报道及实际推广运用情况）
|  | 乡村星级农贸市场建设可持续发挥作用的年限（3分） | 乡村星级农贸市场建设或提升改造后，预计培育期（发展为流量较大，体系成熟，具有集聚效应的农贸市场所需年限）≤1年，得3分；≤2年，得2分；≤3年，得1分；＞4年，不得分。

## 12.“体育+公园”建设
2020年绍兴市民生实事之十二“体育+公园”建设项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 得分 | 评分依据
经济性 （20分） | 财政资金投入情况（4分） | 财政资金投入乘数（4分） | 考察市级财政资金投入所整合的省级及以上资金的情况，得分=省级及以上资金/市级财政资金投入*4分，满分不超过4分。
| 成本投入情况（12分） | 体育公园的场地平均面积成本（4分） | 体育公园场地平均面积成本与同期同规模其他场地（如学校）的场地平均面积成本偏低的，得4分；持平的，得2分；偏高的，不得分。
|  | 体育公园设施的投入总成本（8分） | 当前一套体育设施的购置成本+后续维护成本与同类型其他级别的体育设施购置成本+后续维护成本总和相比，偏低40%及以下，得8分；偏低20%-40%的，得4分；偏低0%-20%（不含）的，得2分；持平或偏高的，不得分。
| 后续成本投入情况（4分） | 体育公园的后续投入成本（4分） | 考察体育公园的后续管理维护成本投入对市级和区（县、市）两级财政资金的依赖情况，后续无需两级财政资金继续投入的，得4分；后续两级财政资金可逐年减少，得2分；两级财政资金不能减少，不得分。
效率性（20分） | 业务管理效率（12分） | 目标设定科学性（3分） | 考核年度工作任务数的设定与分解是否科学合理，是否综合考量绍兴市、区（县、市）美丽公园建设已有工作基础，能投入的资源水平等必要因素进行设定和分解，任务数设定和分解合理的，得3分；任务数设定合理、但分解不合理的，得1.5分；任务数设定不合理的，不得分。
|  | 协作有效性（3分） | 市、区（县、市）两级主管部门工作职责明确，分工合理，有协同推进工作机制，定期/重要节点召开工作交流协调会议，得3分，有一方面缺失/不到位，扣0.75分。
|  | 管理有效性（6分） | 1.市级层面定期进行监督检查/专项考核；（2）向市政府/市财政局等部门报送相关数据准确及时；（3）对上年度绩效监控中发现的问题和市人大监督问题整改到位；（4）符合相关业务管理制度的其他要求.全部符合的得6分，出现1处不符合/未到位的，扣0.4分，扣完为止。
| 资金管理效率（8分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率达到95%及以上不扣分，不到的每下降1个百分点扣0.1分。预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。若因执行政府采购流程导致预算执行率低于95%的，可不扣分。
|  | 支出合规性（3分） | 1.支出有完整的审批程序1分； 2.项目实际支出与项目内容完全符合1分； 3.支出凭据合法合规1分。 以上每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金拨付及时性（2分） | 考核资金拨付的及时性，包括资金达到下级单位以及到达项目承担单位两个层次。出现一笔资金拨付不及时的，扣0.4分，扣完为止。
有效性（40分） | 任务目标完成率（8分） | 体育公园的数量（4分） | 体育公园建设11个及以上，得4分；未达到的，按比例计分。若完成率≥150%，但理由不充分的，则在指标“目标设定科学性”酌情扣分。
|  | 体育健身设施进公园的数量（4分） | 体育健身设施进公园39个及以上，得4分；未达到的，按比例计分。若完成率≥150%，但理由不充分的，则在指标“目标设定科学性”酌情扣分。
| 项目实施质量（6分） | 体育公园建设的质量（3分） | 完成建设的体育公园达到浙江省体育公园建设要求并通过检查验收的，得3分；有一处未通过验收的，扣1分，扣完为止。
|  | 体育健身设施的质量（3分） | 体育健身设施进公园的质量达到浙江省体育设施进公园建设要求并通过检查验收的，得3分；有一处未通过验收的，扣1分，扣完为止。
| 项目实现效益（11分） | 省级排名情况（3分） | 考核绍兴体育公园及公园内设施建设工作全省排名情况，在前三名或者第一阶梯中的，得3分；每下降一名扣0.5分/下降一个阶梯扣1分，扣完为止。
|  | 体育公园设施智能化管理率（1分） | 考核体育公园内设施的智能化管理程度，分数为智能化管理率=智能化管理的设施/全部设施*1。
|  | 市民健康指数提升（1分） | 市民健康指数与上年相比增长50%及以上的，得1分； 市民健康指数与上年相比增长30%-50%（不含）的，得0.8分； 市民健康指数与上年相比增长10%-30%（不含）的，得0.4分； 市民健康指数与上年相比增长0%-10%（不含）的，得0分。
|  | 人均外出锻炼时长的增加 （1分） | 问卷调查，人均外出到体育公园锻炼时长的增加程度。分数为外出到体育公园锻炼的时长（增加1小时及以上+增加0.5小时～1小时）/总人数*1.
|  | 体育锻炼意识的提升（1） | 问卷调查，市民体育锻炼意识的提升程度。分数为市民体育锻炼意识（明显提升+提升）/总人数*1.
|  | 公众参与度（2分） | 问卷调查，体育公园及公园内设施的使用率，分数为（经常使用+一般使用）/总人数*2。
|  | 民众知晓率（2分） | 考核绍兴市民众对“体育公园建设”民生实事工程的知晓情况，用以反映该项民生实事项目的宣传是否到位。知晓率根据绍兴市统计局民调中心调查结果确定，知晓率在95%及以上的，得2分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 项目实施满意度（15分） | 人大满意度情况（4分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。该项评分根据市人大年终票选结果进行评价。
|  | 社会民众满意度情况（6分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.3分，扣完为止。该部分调查由绍兴市统计局民调中心开展。
|  | 受益对象满意度情况（5分） | 满意度100%的为满分，每下降1个百分点扣0.25分，扣完为止。该部分调查由第三方评价公司开展。
公平性（10分） | 资源分配的公平性（5分） | 体育场地功能区域设置的公平性（5分） | 考核项目的具体设计和利用是否存在未划分不同功能区域，将部分人群健身活动需求排除在外等不公平现象，无此类情况，得5分，出现一类情况扣1分，扣完为止。（体育场地设计应兼顾项目功能和多点分布的原则，划分不同功能区域，满足不同人群健身活动需求）
| 实施效果的公平性（5分） | 受益范围（5分） | 考核体育公园建成后，建设方案中计划覆盖的绍兴市城乡居民是否均能应享尽享，能够在合理的距离内达到体育公园进行锻炼，若存在一个小区民众未覆盖的，扣1分，扣完为止。
可持续性（10分） | 资源投入的可持续性（4分） | 体育公园及公园内设施后续管护情况（2分） | 考察对体育公园和公园内设施后续管护情况，实地勘查发现一处不到位的，扣0.2分，扣完为止。
|  | 体育公园建设保障资源的可持续性（2分） | 考察后续机构、人员、技术、资金等资源能否可持续投入，巩固并提升体育公园建设工作成果，全部都能稳定保障的，得2分；有一方面无法保障的，扣0.5分。
| 项目影响的可持续性（6分） | 体育公园建设的示范性及可推广性（3分） | 绍兴市2020年已完成体育公园建设工作成果具有示范性和可推广性，可向全国推广的，得3分；可向全省推广的，得2分；可在绍兴市域内推广的，得1分；没有示范性和推广价值的，不得分。（注：具体查看有关宣传报道及实际推广运用情况）
|  | 公园内设施的长期适用性（3分） | 公园内设施具有长期适用性，公园内设施使用年限不低于8年得3分；使用年限6-8年得1分；使用年限小于6年得0分。